## Sheet1
曜日 | 日付 | 共有 | 瀧ロ(メイン) | 鷲津(AI担当) | 兵藤(AI補佐) | 森(UI担当) | 河辺(デザイナー) | 浅尾(エフェクター)
水曜日 | 2014-10-22
木曜日 | 2014-10-23
金曜日 | 2014-10-24 |  | 体力等ステータス実装 | 雑魚召喚ロジック完成 | Animator繋げる作業 | ボタンにクールタイムをつけるのと、 それを視覚的に分かりやすくする | スキルボタン完成 | 敵攻撃用エフェクト完成
土曜日 | 2014-10-25
日曜日 | 2014-10-26
月曜日 | 2014-10-27
火曜日 | 2014-10-28 |  | プレイヤーに攻撃機能追加
水曜日 | 2014-10-29
木曜日 | 2014-10-30
金曜日 | 2014-10-31 |  | スキルの実装(森と共同) |  |  | スキルの実装(天才瀧ロさんと共同) | 敵攻撃サイン完成 | プレイヤー用攻撃エフェクト完成
土曜日 | 2014-11-01
日曜日 | 2014-11-02
月曜日 | 2014-11-03 |  |  |  |  | ゲームループ完成
火曜日 | 2014-11-04
水曜日 | 2014-11-05 |  | ステージ選択システム作成 | AIロジック完成(兵藤と共同) | AIロジック完成(鷲津と共同) | フェード機能実装 | 床用、障害物用テクスチャ完成 | ダメージ、撃墜、死亡エフェクト完成
木曜日 | 2014-11-06 | 瀧ロさんを中心に、合成作業 | 瀧ロさんを中心に、合成作業 | 瀧ロさんを中心に、合成作業 | 瀧ロさんを中心に、合成作業 | 瀧ロさんを中心に、合成作業 | 瀧ロさんを中心に、合成作業 | 瀧ロさんを中心に、合成作業
金曜日 | 2014-11-07 | α版完成
土曜日 | 2014-11-08
日曜日 | 2014-11-09
月曜日 | 2014-11-10 | デバッグ、チェック、要望機能追加
火曜日 | 2014-11-11 | デバッグ、チェック、要望機能追加
水曜日 | 2014-11-12 | デバッグ、チェック、要望機能追加
木曜日 | 2014-11-13 | デバッグ、チェック
金曜日 | 2014-11-14 | 文化祭準備
土曜日 | 2014-11-15 | 文化祭当日