## Sheet1
曜日 | 日付 | 共有 | 瀧ロ(メイン) | 鷲津(AI担当) | 兵藤(補佐) | 森(UI担当) | 河辺(デザイナー) | 浅尾(エフェクター)
月曜日 | 2014-11-17
火曜日 | 2014-11-18
水曜日 | 2014-11-19
木曜日 | 2014-11-20
金曜日 | 2014-11-21 |  | 敵の方向を矢印で表示させる スキルの仕様変更 スキルの持続時間変更 | ＡＩが固定砲台になるバグ修正 | カットインについて調査 | 仮想パッドの実装 | 魔法陣の絵を修正 | 攻撃ヒット時のエフェクトを作成
土曜日 | 2014-11-22
日曜日 | 2014-11-23
月曜日 | 2014-11-24
火曜日 | 2014-11-25
水曜日 | 2014-11-26
木曜日 | 2014-11-27
金曜日 | 2014-11-28 |  | 攻撃がヒットした時に エフェクトを出すようにする | ＡＩの改善、他の人が数値を 弄って難易度調整できるように | カットイン実装 (ひとまずはボタンを押したらカットインが出るだけ) | 敵の頭上に敵のHPを表示させる | スキルアイコンの絵を量産 (その中から使えそうなものを選んで、効果を考える) | バフ持続中のエフェクトを作成 (アニメーション含)
土曜日 | 2014-11-29
日曜日 | 2014-11-30
月曜日 | 2014-12-01
火曜日 | 2014-12-02
水曜日 | 2014-12-03
木曜日 | 2014-12-04
金曜日 | 2014-12-05 |  | 敵の難易度調整 | 複数のプレハブを時間指定で 生成できるようにする | カットイン実装 (実際に表示させるカットインを作成していく) | 敵の頭上に敵のHPを表示させる | スキルアイコンの絵を量産 (その中から使えそうなものを選んで、効果を考える) | 雑魚敵出現時のエフェクトを作成
土曜日 | 2014-12-06
日曜日 | 2014-12-07
月曜日 | 2014-12-08
火曜日 | 2014-12-09
水曜日 | 2014-12-10
木曜日 | 2014-12-11
金曜日 | 2014-12-12 |  | 敵の難易度調整、ステージの作成 | ラストステージだけ作らせて(願望) | スキルの実装 | スキルの実装 | それまでに作成した絵の修正 | 剣ヒット時のエフェクトの作成(切っているようなエフェクト) 点攻撃用エフェクトの変更(現在のは世界観がサイバーだった時用の電気の爆発的なものなので、今度は炎の爆発のようなもの)
土曜日 | 2014-12-13
日曜日 | 2014-12-14
月曜日 | 2014-12-15
火曜日 | 2014-12-16 |  | ステージの実装 | 滝口さんの補助、デバッグ | 滝口さんの補助、デバッグ | 滝口さんの補助、デバッグ | 滝口さんの補助、デバッグ | 滝口さんの補助、デバッグ
水曜日 | 2014-12-17
木曜日 | 2014-12-18
金曜日 | 2014-12-19 | β版完成
土曜日 | 2014-12-20
日曜日 | 2014-12-21
月曜日 | 2014-12-22
火曜日 | 2014-12-23
水曜日 | 2014-12-24
木曜日 | 2014-12-25
金曜日 | 2014-12-26